АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2020 г.                                                                                                          №  1

с. Батурино

Асиовский район

Томская область

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2020 год

на территории  Батуринского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2020 году работ по благоустройству территории Батуринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2020 год согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения www.bselpasino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на инженера-землеустроителя Администрации.

Главы Батуринского сельского поселения                                                     Н.В. Злыднева

Утверждено

Приложение  к постановлению

Администрации Батуринского

сельского поселения

от  10.01.2020 г. № 1

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2020 год

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование, тыс. руб. |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр. и граждан |  |
| 1 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 01.04.2020 г | -- |  | Администрация |
| 2 | Создать комиссию по проведению благоустройства в населенных пунктах | до 01.04.2020 г. | -- |  | Администрация |
| 3 | Провести совещание по благоустройству территории населенных пунктов с руководителями предприятий всех форм собственности | до 15.04.2020 г. | -- |  | Глава администрации |
| 4 | Проведение сходов, встреч и бесед с жителями поселений по участию в благоустройстве населенных пунктов | апрель - октябрь | -- |  | Администрация, депутаты |
| 5 | Разработать и размещать в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты на придворовых территориях жителей и общественных местах) | в течение года | -- |  | Администрация |
| 6 | Определить перечень работ по благоустройству по улицам | до 15.04.2020 г. | -- |  | Комиссия по благоустройству, депутаты по участкам |
| 7 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | с 20.04.2020 по 22.06.2020 г.; с 21.09.2020 по 30.09.2020 г. |  | Привлечение предприятий и предпринимателей | Администрация |
| 8 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТКО | постоянно | -- |  | Администрация, комиссия по благоустройству |
| 9 | Организация субботников по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах | Апрель-июнь | -- | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей, жителей | Депутаты по своим участкам, Администрация |
| 10 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений, с последующим контролем по выполнению предписаний | постоянно | -- |  | Инженер землеустроитель, комиссия по благоустройству |
| 11 | Выделение транспорта населению для организованного вывоза мусора во время субботников | апрель-июнь, сентябрь |  | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 12 | Организация работ по сбору и вывозу коммунальных отходов от населения | В течение года | 80 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 13 | Провести уборку прилегающей к памятнику территории | до 08.05.2020 г. |  | Школа | администрация |
| 14 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от мусора) | Июнь | 50 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 15 | Обустройство детских игровых площадок | Май-сентябрь | 100 т.р. | Родительский комитет | Администрация |
| 16 | Провести озеленение территорий, прилегающих к административным зданиям предприятий и учреждений | до 15.06.2020 г. |  | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей | Руководители предприятий |
| 17 | Провести конкурс по благоустройству в Батурино, п. Ноль-Пикет, п. Первопашенск среди частных усадеб и предприятий и организаций всех форм собственности Подведение итогов на празднике «День села» | Апрель-июль август | 10 т. р. |  | Администрация Комиссия по благоустройству |
| 18 | Проведение противопожарных мероприятий (опашка границ территорий) | 2, 3 квартал 2020 г. | 50 т.р. |  | Администрация |
| 19 | Содержание дорог местного значения | В течение года | 1200,0 т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ», Асиновское ДРСУ |
| 20 | Обслуживание уличного освещения | В течение года | 100 т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 21 | Спиливание аварийных деревьев | Май-сентябрь | 80 т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 22 | Ремонт колодцев | Май-сентябрь | 70 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 23 | Ремонт тротуаров | Май-сентябрь | 60 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 24 | Озеленение | Май-сентябрь | 30 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 25 | Ремонт заборов | Май-сентябрь | 70 т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 26 | Уборка дворов, памятников, улиц | Апрель-октябрь | 50.т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 27 | Подведение итогов по выполнению плана | октябрь |  |  | Администрация |
|  | ИТОГО: |  | 1950 т.р. |  |  |