Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2020 г.                                                                                                                   № 32

с. Батурино

О результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий

для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

С целью проведения мониторинга и оценки эффективности, реализованных в 2019 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2019 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить  оценку эффективности мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2019 год согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения www.bselpasino.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на главного бухгалтера.

Глава сельского поселения                                                                                      Н.В. Злыднева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Батуринского сельского

поселения от 09.04.2020 № 32

РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Батуринского сельского поселения от 24.12.2018 № 280.

Цель Программы - Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Развитие социальной инфраструктуры.

2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение безопасности населения.

4. Развитие транспортной системы.

Для достижения целей Программы были разработаны подпрограммы с мероприятиями, анализ выполнения которых позволяет оценить степень реализации программы.

Реализация мероприятий Программы:

| № п.п. | Наименование запланированных мероприятий | Показатели по итогам 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей: - 1) Обеспечение деятельности Совета ветеранов; - 2) Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг: - 3) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта: | Кассовое исполнение основного мероприятия 300,8 тыс. руб. Советом ветеранов регулярно проводились культурно-массовые мероприятия, приобретались для обеспечения мероприятий сувениры. Кассовое исполнение мероприятия 40,8 тыс. руб. В течение года. Для их проведения были приобретены призы и подарки. Кассовое исполнение мероприятия 90,0 тыс. руб. - В течение года проводились спортивные соревнования, по итогам которых были выплачены премии победителям спортивных соревнований. Кассовое исполнение мероприятия 170,0 тыс. руб. |
| 2 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Жилищное хозяйство: - 1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда; - Основное мероприятие 2. - Коммунальное хозяйство: - 1) Благоустройство территории станции водоочистки. - 2) Проведение экспертизы финансово – хозяйственной деятельности. - 3) Актуализация схем водоснабжения и теплоснабжения 4) Приобретение дизельной электрогенератор ной установки для дизельной электростанции в п. Первопашенск 5) Подключение нежилого здания к сетям холодного водоснабжения. 6) Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой. 7) Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода. Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства: 1)Капитальный ремонт объектов электроснабжения. Основное мероприятие 3. Благоустройство: 1) Уличное освещение: 2) Благоустройство мемориального сооружения, увековечивающего память погибшим при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. в с. Батурино. 3) Устройство беговой дорожки на территории МБОУ СОШ с. Батурино 4) Создание мест площадок для размещения и временного хранения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 2) Благоустройство поселения: | Кассовое исполнение основного мероприятия 107,2 тыс. руб. В течение года - Текущий ремонт кровли по ул. Проездная д. 29 кв. 2 в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 63,3 тыс. руб. - - Уплата взносов на капитальный ремонт. Кассовое исполнение мероприятия 43,9 тыс. руб. - Кассовое исполнение основного мероприятия 1016,8 тыс. руб. В течение года - Благоустройство территории станции водоочистки, ул. Пушкина 9"а", с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 79,1 тыс. руб. - Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП "Батуринского ЖКХ". Кассовое исполнение мероприятия 50,0 тыс. руб. - Актуализация и корректировка схем водоснабжения и водоотведения. - Актуализация и корректировка схем теплоснабжения. Кассовое исполнение мероприятия 56,0 тыс. руб. - Покупка дизельной электрогенератор ной установки для дизельной электростанции в п. Первопашенск. Кассовое исполнение мероприятия 414,8 тыс. руб. - Подключение нежилого здания к сетям холодного водоснабжения в с. Батурино ул. Трактовая, 29. Кассовое исполнение мероприятия 173,6 тыс. руб. - Оплата за электроэнергию модульной станции водоочистки. Кассовое исполнение мероприятия 61,7 тыс. руб. - Услуги по обслуживанию территории станции водоочистки ул. Пушкина, 9 "а" с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 138,3 тыс. руб. - Работа по ремонту крыши павильона над скажиной ул. Шевченко, 13 А в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 24,6 тыс. руб. - Текущий ремонт и утепление скважин водонапорных колонок в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 18,7 тыс. руб. - Консультационные услуги по ремонту и восстановлению дебита водоразборных скважин с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 20,0 тыс. руб. Кассовое исполнение основного мероприятия 1194,0 тыс. руб. С марта по май 2019 года. - Капитальный ремонт объектов электроснабжения в п. Первопашенск Асиновского района. Кассовое исполнение мероприятия 1194,0 тыс. руб. Кассовое исполнение основного мероприятия 1524,8 тыс. руб. Проводилось ежемесячно; - Оплата за электроэнергию уличного освещения в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 142,4 тыс. руб. - Оплата за электроэнергию уличного освещения в п. Первопашенск. Кассовое исполнение мероприятия 64,4 тыс. руб. - Услуги по обслуживанию уличного освещения на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 126,4 тыс. руб. - Приобретение материалов и светильников для обслуживания уличного освещения на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 66,5 тыс. руб. Август – сентябрь 2019 года. - Установка металлического забора на мемориальном сооружении, увековечивающего память погибшим при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 204,2 тыс. руб. - Приобретение строительных материалов. Кассовое исполнение мероприятия 10,8 тыс. руб. - Устройство беговой дорожки на территории МБОУ СОШ с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 140,2 тыс. руб. - Покупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Кассовое исполнение мероприятия 174,0 тыс. руб Проводилось с апреля-ноябрь месяцы; - Приобретение основных средств для благоустройства поселения. Кассовое исполнение мероприятия 8,0 тыс. руб. - Составление смет, дефектной ведомости. Кассовое исполнение мероприятия 72,7 тыс. руб. - Услуги спиливания и вывоза аварийных деревьев в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 127,9 тыс. руб. - Текущий ремонт детской горки по ул. Центральной в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 34,5 тыс. руб. - Работы по устройству остановочного павильона в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 70,5 тыс. руб. - Услуги по уборки улиц дворов памятников площадей на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 50,0 тыс. руб. - Работа по текущему ремонту забора скотомогильника с. Батурино ул. Октябрьская,43. Кассовое исполнение мероприятия 39,5 тыс. руб. - Работа по разборке колодца по ул. Гоголя,4 с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 29,4 тыс. руб. - Услуги по озеленению на территории Батуринского сельского поселения. Кассовое исполнение мероприятия 30,0 тыс. руб. - Текущий ремонт забора по ул. Центральная,7А, с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 11,9 тыс. руб. - Текущий ремонт забора сельского кладбища ул. Октяб.,44 в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 50,0 тыс. руб. - Текущий ремонт забора детской площадки по ул. Октябрьская, 27 "а", в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 2,3 тыс. руб. - Текущий ремонт забора детской площадки по ул. Трактовая,29 в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 32,8 тыс. руб. Текущий ремонт колодца по ул. Трактовая, 56 в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 36,4 тыс. руб. |
| 3 | Подпрограмма «Повышение безопасности населения» |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - 1)Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. - 2) Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий. | Кассовое исполнение основного мероприятия 212,6 тыс. руб. В течение всего года. - Услуги по устройству противопожарных минеральных полос на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 20,0 тыс. руб. - Приобретение электросирены. Кассовое исполнение мероприятия 34,0 тыс. руб. - Приобретение электросирены. Кассовое исполнение мероприятия 34,0 тыс. руб. - Перезарядка ОП-4(з)-2 кат. Кассовое исполнение мероприятия 0,6 тыс. руб. - Перечисление оплаты за содержание АРС-14 (авторазливочной станции). Кассовое исполнение мероприятия 78,2 тыс. руб. - Приобретение материалов. Кассовое исполнение мероприятия 45,8 тыс. руб. |
| 4 | - Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Развитие транспортной системы. - 1)Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2) Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. - 3)Повышение безопасности дорожного движения. | Кассовое исполнение основного мероприятия 3805,1 тыс. руб. В течении всего года; - Работа по содержанию автомобильных дорог в летние время и расчистка автомобильных дорог от снежных заносов на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 1270,3 тыс. руб. - Ремонт асфальта - бетонного покрытия дороги Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 2038,6 тыс. руб. - Строительный контроль по ремонту автомобильных дорог на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 57,4 тыс. руб. - Работа по отсыпке щебнем грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 101,3 тыс. руб. - Приобретение щебня для отсыпке грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 298,7 тыс. руб. - Приобретение дорожных знаков. Кассовое исполнение мероприятия 29,7 тыс. руб. - Текущий ремонт тротуара в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 9,1 тыс. руб. |
| 5 | - Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления 1)Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления: 2) Иные бюджетные ассигнования. 2) Расходы связанные с муниципальной деятельностью. Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе. 1)Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | Кассовое исполнение основного мероприятия 4409,0 тыс. руб. - Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения производилась согласно расчетам ФОТ и Штатного расписания. Кассовое исполнение мероприятия 2396,9 тыс. руб. - Отчисление на оплату труда сотрудников администрации Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 764,6 тыс. руб. - Прочие платежи в бюджет РФ. Кассовое исполнение мероприятия 6,6 тыс. руб. - Оплата за электроэнергию. Кассовое исполнение мероприятия 212,9 тыс. руб. - Оплата услуг связи. Кассовое исполнение мероприятия 74,6 тыс. руб. - Приобретение ГСМ. Кассовое исполнение мероприятия 306,7 тыс. руб. - Обслуживание оргтехники. Кассовое исполнение мероприятия 15,0 тыс. руб. - Подписка на газету и размещение информации в ней, денежные средства под отчет за услуги нотариуса, ПО Kaspersry, медицинский осмотр сотрудников Администрации Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 30,5 тыс. руб. - Приобретение материалов и запасных частей для содержания имущества Администрации Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 416,4 тыс. руб. - Приобретение основных средств. Кассовое исполнение мероприятия 40,6 тыс. руб. В течении всего года. - Межбюджетные трансферты переданные в соответствии с заключенными соглашениями. -на реализацию полномочия контрольно-счетного органа Новокусковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; - на реализацию полномочия в части информационной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства; - на реализацию полномочия по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Кассовое исполнение мероприятия 24,0 тыс. руб. |

ВЫВОДЫ:

1. В целом все мероприятия, запланированные на 2019 год, были выполнены своевременно и в полном объеме;

2. Отмечены высокие показатели выполнения следующих мероприятий подпрограмм:

- 1) Подпрограмма «Развитие транспортной системы» Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Были проведены дополнительно мероприятия:

а) приобретение щебня для отсыпки проезжей части автомобильной дороги в с. Батурино;

2) Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

Были проведены дополнительно мероприятия:

а) Содержание участков спецназначения для размещения ТКО в с. Батурино

в) содержание участков для размещения ТКО.

Рекомендации по выполнению мероприятий подпрограмм:

1. Способствовать в организации и проведения культурных и спортивных мероприятий;

2. Проводить разъяснительную работу среди населения по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в сельском поселении;

3. Организовать работу по ремонту муниципального жилищного фонда;

4. Провести аудит по рентабельности работы предприятия МУП «Батуринское ЖКХ», повышение качества предоставляемых  услуг ЖКХ;

5. Вести разъяснительную работу и организовывать население на субботники по уборке территории общего пользования сельского поселения.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Батуринского сельского

поселения от 09.04.2020 № 32

| Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Об использовании бюджета муниципального образования «Батуринское сельское поселение» (кассовое исполнение), тыс. рублей | Направления работы в рамках реализации муниципальной подпрограммы | Достигнутые результаты | Ответственный исполнитель | Степень эффективности |
| 1 | «Развитие социальной инфраструктуры» | 300,8 | Направлена на развитие физической культуры и спорта в Батуринском сельском поселении , проведения культурно – массовых мероприятий Советом ветеранов и жителей села Батурино. | Советом ветеранов регулярно проводились культурно-массовые мероприятия, приобретались для обеспечения мероприятий сувениры; В течение года проводились культурно-досуговые мероприятия. Для их проведения были приобретены призы и подарки; В течение года проводились спортивные соревнования, по итогам которых были выплачены премии победителям спортивных соревнований. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 2 | «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | 3842,8 | Направлена на развитие и содержание наиболее важных отраслей жилищно – коммунальной инфраструктуры Батуринского сельского поселения. | В течение всего года проводилось благоустройство поселения, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, проводился ремонт и содержание наиболее важных отраслей жилищно – коммунальной инфраструктуры. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 3 | «Повышение безопасности населения» | 212,6 | Программа направлена на повышение безопасности населения Батуринского сельского поселения | Были закуплены и установлены дорожные знаки, проведена опашка минерализованных полос, приобретался спец инвентарь для проведения противопожарных мероприятий. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 4 | «Развитие транспортной системы» | 3805,1 | Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной системы. | Содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их состояния согласно нормативов. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 5 | «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» | 4409,0 | Обеспечение и содержание органов местного самоуправления Совершенствование межбюджетных отношений | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения производилась согласно расчетам ФОТ и Штатного расписания, межбюджетные трансферты переданы в полном объеме, покупка и обслуживания основных средств и материалов для администрации Батуринского поселения производилась с упором на оптимизацию расходов средств Батуринского с/п. |  |  |